Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                «Причулымская основная общеобразовательная школа»                                                               Зырянского района

(МБОУ «Причулымская ООШ»)

ПРИКАЗ

22.12.2021                                                                                                                         № 172

пос. Причулымский

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО

и ФГОС ООО  в МБОУ «Причулымская ООШ» на 2021-2023 годы

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2020 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2020 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  распоряжения Департамента общего образования Томской области от 10.12.2021 № 1921-р «О реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области», на основании приказа Управления образования Администрации Зырянского района от 21.12.2021 № 499 «О реализации мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего  и основного образования в системе общего  образования Зырянского района  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Причулымская ООШ» на 2021-2023 годы (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                          И. Н. Самохвалова

С приказом ознакомлены:

____________________Охотина А. Л.

____________________Демина О. А.

Приложение № 1

План мероприятий

по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

и основного общего образования в МБОУ «Причулымская ООШ» на 2021 – 2023 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в установочных семинарах-совещаниях по организации перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО: | По плану Департамента общего образования и ТОИПКРО | Директор | Участие в семинарах-совещаниях |
| 1.2 | Проведение самообследования готовности МБОУ «Причулымская ООШ» к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО: |  | Директор, заместитель директора по УМР | Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 1.2.1 | в 2022-2023 учебном году 1-х и 5-х классов (обязательное введение ФГОС), 2-х, 3-х, 4-х классов (рекомендуемое введение ФГОС) | Декабрь 2021 года, февраль-май 2022 года |  |  |
| 1.2.2 | в 2023-2024 учебном году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 5-х, 6-х классов (обязательное введение ФГОС), 7-х, 8-х и 9-х классов (рекомендуемое введение ФГОС) | Апрель 2023 года |  |  |
| 1.3 | Участие в региональном совещании, посвященному постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО в период 2022–2023 годов | 2022 – 2023 годы (август) | Директор | Участие в региональных совещаниях с руководителями ОО |
| 1.4 | Участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации | 2021-2023 годы | Директор | Свидетельство КПК |
| 1.5 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда | I квартал 2022 года; I квартал 2023 года | Директор | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 1.6 | Комплектование образовательных организаций УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2022 года; до 1 сентября 2023 года | Библиотекарь | Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 1.7 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | 2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости) | Заместитель директора по УМР | Аналитическая справка замдиректора по УМР. Аналитическая справка старшего вожатого по ВР |
| 1.8 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Ежегодно в течение 2021-2023 годов | Директор | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 1.9 | Проектирование основной образовательной программы начального общего и основного общего образования | Ежегодно в течение 2021-2023 годов | Заместитель по УМР | Проекты программ |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программы развития МБОУ «Причулымская ООШ» | До 01 сентября 2022 года; | Директор | Программа развития |
| 2.2 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости) | Директор | Устав образовательной организации |
| 2.3 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости) | Директор, заместитель по УМР | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости) | Директор | Должностные инструкции |
| 2.5 | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года | Заместитель по УМР, старший вожатый | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 2.6 | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года | Заместитель по УМР, старший вожатый | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП |
| 2.7 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года | Директор, заместитель по УМР | Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Директор, заместитель по УМР | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 3.3 | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2023 годы | Заместитель по УМР | План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 3.4 | Участие в семинарах по методической поддержке педагогических работников по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов) | Директор, заместитель по УМР |  |
| 3.5 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов) | Директор, заместитель по УМР | План работы по психолого-педагогическому сопровождению |
| 3.6 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года | Заместитель по УМР | План ВШК на учебный год |
| 3.7 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года | Заместитель по УМР | Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно (в течение 2021 – 2023 годов) | Заместитель по УМР | Аналитическая справка замдиректора по УМР |
| 4.2 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов) | Директор, заместитель по УМР | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| 4.3 | Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год | До 25 августа 2022 года; до 25 августа 2023 года | Директор, заместитель по УМР | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов) | Заместитель по УМР | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.2 | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов) | Директор, заместитель по УМР | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1 | Утверждение /внесение изменений (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 г.г. | 2021 – 2022 учебный год, далее – по мере необходимости | Директор, заместитель по УМР | План образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы |